## Hoja1
Fase | Actividad/Tarea | Duración | Responsable | Descripción
Fase 1: Planificación | Definir requerimientos y objetivos del sistema | 1 semana | Todo el equipo | Reunión inicial para definir las necesidades de homologación y los objetivos del sistema. Se detallan funcionalidades clave y el flujo de trabajo esperado.
Fase 1: Planificación | Establecer arquitectura del sistema | 1 semana | Erick Fuentes (Backend) | Definición de la estructura técnica del sistema: cómo se conectará la base de datos, la API y el frontend.
Fase 1: Planificación | MockUp y estructura de la interfaz | 1 semana | Joudy Valdivia (Frontend) | Diseño preliminar de la interfaz de usuario y presentación del MockUp con el flujo de uso, incluyendo las pantallas principales.
Fase 1: Planificación | Estimación de costos y recursos | 1 semana | Joudy Valdivia | Desarrollo del presupuesto estimado para el proyecto, detallando recursos tecnológicos y humanos necesarios.
Fase 2: Diseño del Backend | Diseño del esquema de la base de datos | 1 semana | Erick Fuentes | Creación del modelo de datos que almacenará información sobre productos, proveedores, y precios, con relaciones normalizadas.
Fase 2: Diseño del Backend | Configuración del entorno de desarrollo | 3 días | Erick Fuentes | Configuración de PostgreSQL y entorno Node.js en los servidores o entornos locales.
Fase 2: Diseño del Backend | Desarrollo del modelo de datos | 1 semana | Erick Fuentes | Implementación del esquema de la base de datos en PostgreSQL, con las tablas y relaciones necesarias.
Fase 2: Diseño del Backend | Implementación de la API | 2 semanas | Erick Fuentes | Desarrollo de la API que permitirá al frontend interactuar con la base de datos para consultas, actualizaciones y homologación de productos.
Fase 3: Diseño del Frontend | Diseño de la estructura de la interfaz | 1 semana | Joudy Valdivia | Implementación de la estructura básica de la interfaz web utilizando React.js. Definición de componentes principales de navegación.
Fase 3: Diseño del Frontend | Implementación de formularios de búsqueda y comparación | 2 semanas | Joudy Valdivia | Desarrollo de formularios que permitirán a los usuarios buscar productos, filtrar resultados y comparar homologaciones entre proveedores.
Fase 3: Diseño del Frontend | Integración con la API | 1 semana | Joudy Valdivia | Conexión de la interfaz con la API para mostrar datos de productos y proveedores en tiempo real.
Fase 3: Diseño del Frontend | Diseño de estilos y responsividad | 1 semana | Joudy Valdivia | Aplicación de estilos y diseño responsivo usando Tailwind CSS para asegurar que la plataforma funcione correctamente en múltiples dispositivos.
Fase 4: Pruebas e Integración | Pruebas unitarias del backend | 1 semana | Moisés Sáez (QA) | Pruebas individuales de cada endpoint de la API para asegurar que las consultas y actualizaciones funcionen correctamente en la base de datos.
Fase 4: Pruebas e Integración | Pruebas unitarias del frontend | 1 semana | Moisés Sáez | Verificación de que todos los componentes de la interfaz de usuario funcionan según lo previsto (formularios, botones, navegación, etc.).
Fase 4: Pruebas e Integración | Pruebas de integración entre API y frontend | 1 semana | Moisés Sáez | Asegurarse de que la comunicación entre el frontend y el backend fluya sin problemas.
Fase 4: Pruebas e Integración | Documentación técnica inicial | 1 semana | Moisés Sáez | Creación de la documentación técnica inicial, incluyendo el esquema de la base de datos, la estructura de la API y los flujos de trabajo.
Fase 5: Pruebas de Calidad | Pruebas de rendimiento del sistema | 1 semana | Moisés Sáez | Evaluar el rendimiento de la plataforma bajo diferentes cargas de usuarios para garantizar que el sistema sea escalable y rápido.
Fase 5: Pruebas de Calidad | Pruebas de usabilidad con usuarios finales | 1 semana | Moisés Sáez | Realizar pruebas con los usuarios finales de Dolphin Medical para identificar posibles mejoras en la interfaz y experiencia del usuario.
Fase 5: Pruebas de Calidad | Ajustes basados en retroalimentación | 1 semana | Joudy Valdivia y Erick Fuentes | Aplicar mejoras en la interfaz y el backend según los comentarios recibidos de los usuarios durante las pruebas de usabilidad.
Fase 5: Pruebas de Calidad | Documentación completa | 1 semana | Moisés Sáez | Finalizar la documentación técnica y de usuario, incluyendo el manual de uso del sistema para el personal de Dolphin Medical.
Fase 6: Entrega Final | Despliegue del sistema en el entorno de producción | 3 días | Erick Fuentes | Implementación del sistema en los servidores de Dolphin Medical y configuración final de la base de datos en el entorno de producción.
Fase 6: Entrega Final | Capacitación de usuarios finales | 3 días | Joudy Valdivia y Moisés Sáez | Formación de los usuarios de Dolphin Medical en el uso del sistema para asegurar una adopción efectiva de la plataforma.
Fase 6: Entrega Final | Entrega final y cierre del proyecto | 3 días | Todo el equipo | Revisión final con el cliente, entrega del sistema y cierre formal del proyecto.