## Hoja1
Sprint | Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable
Sprint 1 | Diseño de la base de datos | 2024-09-16 | 2024-09-29 | Erick Fuentes
Sprint 1 | Organizar la arquitectura hexagonal | 2024-09-16 | 2024-09-29 | Erick Fuentes
Sprint 2 | Implementación de la API básica | 2024-09-30 | 2024-10-13 | Erick Fuentes
Sprint 2 | Crear la seguridad de la página usando JWT | 2024-09-30 | 2024-10-13 | Erick Fuentes
Sprint 3 | Diseño del frontend y MockUp | 2024-10-14 | 2024-10-27 | Joudy Valdivia
Sprint 4 | Integración inicial entre frontend y backend | 2024-10-28 | 2024-11-10 | Joudy Valdivia y Erick Fuentes
Sprint 5 | Pruebas de integración y corrección de errores | 2024-11-11 | 2024-11-24 | Moisés Sáez
Sprint 6 | Pruebas de rendimiento y usabilidad | 2024-11-25 | 2024-12-08 | Moisés Sáez
Adicional 1 | Seguridad con JWT | 2024-09-30 | 2024-10-13 | Erick Fuentes
Adicional 2 | Desarrollo del login para usuarios y administradores | 2024-10-14 | 2024-10-27 | Joudy Valdivia y Erick Fuentes
Adicional 3 | Crear los endpoints de usuarios y administrador | 2024-10-28 | 2024-11-10 | Erick Fuentes
Adicional 4 | Implementación de middlewares | 2024-11-11 | 2024-11-24 | Erick Fuentes
Adicional 5 | Organización según arquitectura hexagonal | 2024-09-16 | 2024-09-29 | Erick Fuentes